DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	13/12/21		Date de fin du sprint	17/12/21
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	5
Vacances	0		Total d'heures disponibles	117,5
Taille de l'équipe	5		Total des story points	103
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	63
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	13
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	13		Histoires terminées	9

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Cécilia Conquet
David Plessix
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	13/12/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	5
	Vélocité	53

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	10	Réalisation des boîtes de dialogue et PNG dans la map.	Jordan Lenfant	Terminé	16/12/2021	3	y
1	2	20	Création du logo : licorne biffleuse.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	4	y
1	3	10	Ajouter une table score dans la base de données.	Jordan Lenfant	Terminé	15/12/2021	2	n
1	4	20	Création d’un menu pour le choix des mini-jeux.	David Plessix	En cours			n
1	5	10	Création de la jonction entre tous les mini-jeux et le Hub.	David Plessix	Terminé	17/12/2021	4	y
1	6	10	Création du tchat interne dans le Hub.	Théo Fassi	Terminé	17/12/2021	4	y
1	7	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Puissance 4.	Jordan Pottier	Ouverte			n
1	8	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Pac-man.	Jordan Pottier	Ouverte			n
1	9	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Snake.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	4	n
1	10	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Tic Tac Toe.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	4	n
1	11	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	17/12/2021	4	y
1	12	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	17/12/2021	4	y
1	13	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	17/12/2021	4	y
2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		103

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	103	103	0	y
1	82	103	0	y
2	62	93	10	y
3	41	83	10	y
4	21	30	53	y
				y
				y
				y
				y
				y
				y
Résultat			73	11