DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	01/11/21		Date de fin du sprint	07/01/22
Durée du sprint (brute)	50		Durée du sprint (nette)	43
Vacances	7		Total d'heures disponibles	650,5
Taille de l'équipe	5		Total des story points	548
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	489
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	77
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	77		Histoires terminées	67

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
David Plessix
Théo Fassi
Cécilia Conquet

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	01/11/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	43
	Vélocité	80

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	1	Définir les grandes lignes du projet par le biais d’une réunion.	Cécilia Conquet	Terminé	03/11/2021	2	y
1	2	1	Définir les tâches pour la semaine prochaine.	Cécilia Conquet	Terminé	03/11/2021	2	y
1	3	1	Trouver différents mini-jeux à faire pour le projet.		Terminé	08/11/2021	7	y
1	4	1	Trouver un nom pour le projet.		Terminé	09/11/2021	8	y
1	5	1	Trouver un nom pour le groupe.		Terminé	09/11/2021	8	y
1	6	1	Définir les rôles de chacun : scrum master / lead dev / product owner.		Terminé	12/11/2021	10	y
1	7	2	Préparer la revue de la semaine.	Cécilia Conquet	Terminé	12/11/2021	10	y
1	8	2	Préparer la rétrospective de la semaine.	Cécilia Conquet	Terminé	12/11/2021	10	y
1	9	2	Définir les tâches pour la semaine suivante.		Terminé	12/11/2021	10	y
1	10	2	Trouver des tutoriels pour réaliser nos tâches.		Terminé	12/11/2021	10	y
1	11	1	Choisir les mini-jeux prioritaires à faire.		Terminé	16/11/2021	14	y
1	12	20	Création d’un Hub.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	31	y
1	13	20	Création d’un personnage.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	31	y
1	14	20	Créer les déplacements du personnage.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	31	y
1	15	5	Définir les différentes tâches à prévoir pour le projet 2.		Terminé	17/11/2021	15	y
1	16	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	19/11/2021	17	y
1	17	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	19/11/2021	17	y
1	18	20	Création du mini-jeu Puissance 4.	Jordan Pottier	Terminé	10/12/2021	38	y
1	19	20	Création du mini-jeu Tic Tac Toe.	Cécilia Conquet	Terminé	01/12/2021	29	y
1	20	20	Création du mini-jeu Knight Castle.	David Plessix	Terminé	03/12/2021	31	y
1	21	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	19/11/2021	17	y
1	22	10	Création d’une auberge pour les mini-jeux.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	31	y
1	23	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	26/11/2021	24	y
1	24	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	26/11/2021	24	y
1	25	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	26/11/2021	24	y
1	26	20	Création d’une base de données.	Jordan Pottier	Terminé	20/12/2021	47	y
1	27	1	Trouver un nom au mini-jeu.	David Plessix	Terminé	03/12/2021	31	y
1	28	20	Création du mini-jeu Snake.	Cécilia Conquet	Terminé	03/12/2021	31	y
1	29	20	Création du mini-jeu Pac-Man.	Jordan Pottier	Terminé	10/12/2021	38	y
1	30	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	03/12/2021	31	y
1	31	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	03/12/2021	31	y
1	32	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	03/12/2021	31	y
1	33	10	Installation du serveur.	Théo Fassi	Terminé	10/12/2021	38	y
1	34	20	Création de la jonction entre l’auberge et les mini-jeux.	David Plessix	Terminé	10/12/2021	38	y
1	35	30	Création d’un mini-jeu.	David Plessix	Terminé	10/12/2021	38	y
1	36	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	10/12/2021	38	y
1	37	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	10/12/2021	38	y
1	38	10	Réalisation des boîtes de dialogue et PNG dans la map.	Jordan Lenfant	Terminé	16/12/2021	43	y
1	39	20	Création du logo : licorne biffleuse.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	44	y
1	40	10	Ajouter une table score dans la base de données.	Jordan Lenfant	Terminé	15/12/2021	42	y
1	41	20	Création d’un menu pour le choix des mini-jeux.	David Plessix	Terminé	10/12/2021	38	y
1	42	10	Création de la jonction entre tous les mini-jeux et le Hub.	David Plessix	Terminé	17/12/2021	44	y
1	43	10	Création du tchat interne dans le Hub.	Théo Fassi	Terminé	17/12/2021	44	y
1	44	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Puissance 4.	Jordan Pottier	Terminé	17/12/2021	44	y
1	45	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Pac-man.	Jordan Pottier	Terminé	17/12/2021	44	y
1	46	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Snake.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	44	y
1	47	5	Créer une partie de code pour effectuer un Echap dans le menu d’un mini-jeu pour revenir au menu des mini-jeux dans le mini-jeu Tic Tac Toe.	Cécilia Conquet	Terminé	17/12/2021	44	y
1	48	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	17/12/2021	44	y
1	49	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	17/12/2021	44	y
1	50	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	17/12/2021	44	y
1	51	5	Préparer le diaporama pour la présentation du projet 2.		En cours			n
1	52	10	Faire un diagramme de classe pour le projet 2.	Cécilia Conquet	En cours			n
1	53	10	Faire un design pattern pour le projet 2.	Cécilia Conquet	En cours			n
1	54	5	Fixer le bug au niveau du mini-jeu Snake et du Echap.	Cécilia Conquet	Terminé	21/12/2021	48	y
1	55	2	Voir par rapport à la branche multijoueur avec les nouveautés du personnage.	Théo Fassi	Terminé	20/12/2021	47	y
1	56	10	READ.ME	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	57	2	Modification du logo.	Cécilia Conquet	Terminé	20/12/2021	47	y
1	58	10	Vérifier la documentation de chaque document du projet.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	59	10	Explication fichiers jeux de David.	Cécilia Conquet	Terminé	21/12/2021	48	y
1	60	10	Explication fichiers jeux de Jojo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	61	10	Explication fichiers code de Jordan.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	62	10	Explication fichiers BDD de Jojo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	63	10	Explication fichiers code de Théo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	64	10	Retranscription dans le READ.ME.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	49	y
1	65	5	Voir pour le bug du menu de connexion.	David Plessix	Terminé	20/12/2021	47	y
1	66	2	Voir par rapport au tchat avec les nouveautés.	Théo Fassi	Terminé	20/12/2021	47	y
1	67	5	Création de nouveaux PNG dans le Hub.	Jordan Lenfant	Terminé	20/12/2021	47	y
1	68	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	23/12/2021	50	y
1	69	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	23/12/2021	50	y
1	70	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	23/12/2021	50	y
1	71	2	Avoir une présentation Power point pour le projet 2.	Cécilia Conquet	Ouverte			n
1	72	1	Avoir le jeu plateforme fonctionnel pour la présentation.	David Plessix	Ouverte			n
1	73	1	Avoir la base de données fonctionnelle pour la présentation.	Jordan Pottier	Ouverte			n
1	74	5	Avoir fini la documentation du Knight Castle.	David Plessix				n
1	75	5	Avoir fini la documentation du Pac-Man.	Jordan Pottier				n
1	76	10	Modification du Hub (ajout de détails graphiques).	David Plessix				n
1	77	10	Voir pour l’ajout de nouveaux skins de personnages.	Cécilia Conquet				n

2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		548

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	548	548	0	y
1	539	548	0	y
2	530	546	2	y
3	521	546	0	y
4	512	546	0	y
5	503	546	0	y
6	494	546	0	y
7	485	545	1	y
8	476	543	2	y
9	467	543	0	y
10	458	534	9	y
11	449	534	0
12	440	534	0
13	431	534	0
14	422	533	1
15	413	528	5
16	404	528	0
17	395	525	3
18	386	525	0
19	377	525	0
20	368	525	0
21	359	525	0
22	350	525	0
23	341	525	0
24	332	522	3
25	323	522	0
26	314	522	0
27	305	522	0
28	296	522	0
29	287	502	20
30	278	502	0
31	269	388	114
32	260	388	0
33	251	388	0
34	242	388	0
35	233	388	0
36	224	388	0
37	215	388	0
38	206	266	122
39	197	266	0
40	188	266	0
41	179	266	0
42	170	256	10
43	161	246	10
44	152	183	63
45	143	183	0
46	134	183	0
47	125	147	36
48	116	132	15
49	107	62	70
50	98	59	3
51	89	59	0
52	80	59	0
53	71	59	0
54	62	59	0
55	53	59	0
56	44	59	0
57	35	59	0
58	30	59	0
59	24	59	0
60	17	59	0
61	13	59	0
62	10	59	0
63	7	59	0
64	5	59	0
65	0	59	0
Résultat			489	11