DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	03/01/22		Date de fin du sprint	07/01/22
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	4
Vacances	0		Total d'heures disponibles	7
Taille de l'équipe	5		Total des story points	34
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	7
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	7		Histoires terminées

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi
David Plessix
Cécilia Conquet

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	03/01/2022	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	4
	Vélocité	0

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	2	Avoir une présentation Power point pour le projet 2.	Cécilia Conquet	Ouverte			n
1	2	1	Avoir le jeu plateforme fonctionnel pour la présentation.	David Plessix	Ouverte			n
1	3	1	Avoir la base de données fonctionnelle pour la présentation.	Jordan Pottier	Ouverte			n
1	4	5	Avoir fini la documentation du Knight Castle.	David Plessix				n
1	5	5	Avoir fini la documentation du Pac-Man.	Jordan Pottier				n
1	6	10	Modification du Hub (ajout de détails graphiques).	David Plessix				n
1	7	10	Voir pour l’ajout de nouveaux skins de personnages.	Cécilia Conquet				n

2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		34

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	34	0	0	n
1	26	0	0	n
2	17	0	0	n
3	9	0	0	n
4	0	0	0	n
				n
				n
				n
				n
				n
				n
Résultat			0	11