DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	29/11/21		Date de fin du sprint	03/12/21
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	5
Vacances	0		Total d'heures disponibles	109,5
Taille de l'équipe	5		Total des story points	154
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	94
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	12
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	12		Histoires terminées	9

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi
David Plessix
Cécilia Conquet

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	29/11/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	5
	Vélocité	3

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	10	Création d’une auberge pour lancer les mini-jeux.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	4	y
1	2	20	Création du Hub.	Jordan Lenfant	Terminé	03/12/2021	4	y
1	3	20	Création du mini-jeu Knight Castle.	David Plessix	Terminé	03/12/2021	4	y
1	4	20	Création d’une base de données.	Jordan Pottier				n
1	5	1	Trouver un nom au mini-jeu.	David Plessix	Terminé	03/12/2021	4	y
1	6	20	Création du mini-jeu Snake.	Cécilia Conquet	Terminé	03/12/2021	4	y
1	7	20	Création du mini-jeu Puissance 4.	Jordan Pottier	En cours			n
1	8	20	Création du mini-jeu Pac-Man.	Jordan Pottier	En cours			n
1	9	20	Création du mini-jeu Tic Tac Toe.	Cécilia Conquet	Terminé	01/12/2021	2	y
1	10	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	03/12/2021	4	y
1	11	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	03/12/2021	4	y
1	12	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	03/12/2021	4	y
2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		154

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	154	154	0	y
1	123	154	0	y
2	92	134	20	y
3	62	134	0	y
4	31	60	74	y
				y
				y
				y
				y
				y
				y
Résultat			94	11