DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	06/12/21		Date de fin du sprint	10/12/21
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	5
Vacances	0		Total d'heures disponibles	70
Taille de l'équipe	5		Total des story points	103
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	53
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	8
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	8		Histoires terminées	6

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Cécilia Conquet
David Plessix
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	06/12/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	5
	Vélocité	94

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	10	Installation du serveur.	Théo Fassi	Terminé	10/12/2021	4	y
1	2	20	Création de la jonction entre l’auberge et les mini-jeux.	David Plessix	Terminé	10/12/2021	4	y
1	3	20	Création du mini-jeu de Pac-Man.	Jordan Pottier	Terminé	10/12/2021	4	y
1	4	30	Création d’un mini-jeu.	David Plessix	Ouverte			n
1	5	20	Création de la base de données.	Jordan Lenfant	En cours			n
1	6	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	10/12/2021	4	y
1	7	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	10/12/2021	4	y
1	8	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	10/12/2021	4	y
2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		103

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	103	103	0	y
1	82	103	0	y
2	62	103	0	y
3	41	103	0	y
4	21	50	53	y
				y
				y
				y
				y
				y
				y
Résultat			53	11