DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	08/11/21		Date de fin du sprint	12/11/21
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	4
Vacances	1		Total d'heures disponibles	67,5
Taille de l'équipe	5		Total des story points	12
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	11
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	8
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	8		Histoires terminées	7

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi
David Plessix
Cécilia Conquet

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	08/11/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	4
	Vélocité	2

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	1	Trouver différents mini-jeux à faire pour le projet.		Terminé	08/11/2021	0	y
1	2	1	Trouver un nom pour le projet.		Terminé	09/11/2021	1	y
1	3	1	Trouver un nom pour le groupe.		Terminé	09/11/2021	1	y
1	4	1	Définir les rôles de chacun : scrum master / lead dev / product owner.		Terminé	12/11/2021	4
1	5	2	Préparer la revue de la semaine.	Cécilia Conquet	Terminé	12/11/2021	4
1	6	2	Préparer la rétrospective de la semaine.	Cécilia Conquet	Terminé	12/11/2021	4
1	7	2	Définir les tâches pour la semaine suivante.		Terminé	12/11/2021	4
	8	2	Trouver des tutoriels pour réaliser nos tâches.		Terminé	12/11/2021	4
2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		12

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	12	12	1	y
1	9	10	2	y
2	6	10	0	y
3	3	10	0	y
4	0	1	9	y
				y
				y
				y
				y
				y
				y
Résultat			12	11