DIe ID wurde bereits vergeben
DIe ID wurde bereits vergeben
## Vue d'ensemble
Burndown Chart
					SPRINT BURN DOWN / Jours / Storypoints
INFOS SUR LE SPRINT			INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ	Valeurs
Date de début	20/12/21		Date de fin du sprint	24/12/12
Durée du sprint (brute)	5		Durée du sprint (nette)	5
Vacances	0		Total d'heures disponibles	140
Taille de l'équipe	5		Total des story points	129
Capacité maximale de l'équipe	80 %		Story points ouverts	104
Heures de travail quotidiennes	7,0		Nombre d'histoires dans le sprint	20
Nombre d'histoires dans le sprint en cours	20		Histoires terminées	18

					Courbe de tendance
	Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! / Informations générales : / Date de début / Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) / Jours de vacances pendant le sprint / Taille de votre équipe / Charge de travail maximale demandée par l’équipe / Heures de travail quotidiennes

Membres de l'équipe
Cécilia Conquet
David Plessix
Jordan Lenfant
Jordan Pottier
Théo Fassi

	Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :

Statut
En cours
Terminé
Ouverte	Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog
	Début du sprint	20/12/2021	Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
	Durée du sprint en jours	5
	Vélocité	73

Sprint ID	Backlog Item ID	StoryPoints	Story	Assigné à	Statut	Terminé le	Jour de sprint	Colonne auxiliaire
1	1	5	Préparer le diaporama pour la présentation du projet 2.		En cours			n
1	2	10	Faire des diagrammes de flux pour le projet 2.	Cécilia Conquet	Terminé	23/12/2021	3	y
1	3	10	Faire un design pattern pour le projet 2.	Cécilia Conquet	En cours			n
1	4	5	Fixer le bug au niveau du mini-jeu Snake et du Echap.	Cécilia Conquet	Terminé	21/12/2021	1	y
1	5	2	Voir par rapport à la branche multijoueur avec les nouveautés du personnage.	Théo Fassi	Terminé	20/12/2021	0	y
1	6	10	READ.ME	Cécilia Conquet	Terminé	22/11/2021	2	y
1	7	2	Modification du logo.	Cécilia Conquet	Terminé	20/12/2021	0	y
1	8	10	Vérifier la documentation de chaque document du projet.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	9	10	Explication fichiers jeux de David.	Cécilia Conquet	Terminé	21/12/2021	1	y
1	10	10	Explication fichiers jeux de Jojo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	11	10	Explication fichiers code de Jordan.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	12	10	Explication fichiers BDD de Jojo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	13	10	Explication fichiers code de Théo.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	14	10	Retranscription dans le READ.ME.	Cécilia Conquet	Terminé	22/12/2021	2	y
1	15	5	Voir pour le bug du menu de connexion.	David Plessix	Terminé	20/12/2021	0	y
1	16	2	Voir par rapport au tchat avec les nouveautés.	Théo Fassi	Terminé	20/12/2021	0	y
1	17	5	Création de nouveaux PNG dans le Hub.	Jordan Lenfant	Terminé	20/12/2021	0	y
1	18	1	Définir les rôles de chacun pour la semaine.		Terminé	23/12/2021	3	y
1	19	1	Faire la revue de la semaine.		Terminé	23/12/2021	3	y
1	20	1	Faire la rétrospective de la semaine.		Terminé	23/12/2021	3	y
2								n
2								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
								n
Storypoints		129

	Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint		Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.	Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint	Courbe idéale	Courbe réelle	SP finis	Aktuell
0	129	129	16	y
1	103	114	15	y
2	77	44	70	y
3	52	31	13	y
4	26	31	0	n
				y
				y
				y
				y
				y
				y
Résultat			114	11